# Development Roadmap

## Veille SEO-GEO Groupe A.P&Partner

Version : 1.0
Statut : Draft

# 1. Objectif

Ce document définit la stratégie de développement de la plateforme Veille SEO-GEO Groupe A.P&Partner.

Il décrit :

- les phases du projet ;

- les versions ;

- les sprints ;

- les dépendances ;

- les jalons ;

- les priorités ;

- les estimations de charge ;

- les livrables.

# 2. Méthodologie

Le développement suivra une méthode Agile Scrum.

## Durée d’un sprint

2 semaines

Chaque sprint comprend :

- Planification

- Développement

- Tests

- Démonstration

- Rétrospective

# 3. Estimation globale

| Élément | Estimation |
| --- | --- |
| Nombre de modules | 9 |
| Nombre d’écrans | ≈ 70 |
| Nombre de tables PostgreSQL | ≈ 35 |
| Nombre d’API REST | ≈ 180 |
| Nombre de composants React | ≈ 90 |
| Nombre de connecteurs externes | ≈ 20 |
| Durée estimée | 18 à 24 mois |
| Charge estimée | 2 500 à 4 000 heures |

# 4. Découpage par Épics

## EPIC 1 — Infrastructure

- Docker

- PostgreSQL

- Redis

- FastAPI

- React

- CI/CD

- Authentification

- Gestion des rôles

## EPIC 2 — Administration

- Utilisateurs

- Permissions

- Entités

- Sites

- Clés API

- Versions

## EPIC 3 — Dashboard

- KPIs

- Graphiques

- Alertes

- Activité récente

## EPIC 4 — SEO

- Crawl

- Analyse technique

- Balises

- Scores

## EPIC 5 — GEO

- Prompts

- Analyse IA

- Visibilité

- Sources

## EPIC 6 — Mots-clés

- Import

- Export

- Historique

- Potentiel

## EPIC 7 — Planning & Projet

- Calendrier

- Kanban

- Notifications

## EPIC 8 — Automatisation

- WordPress

- YouTube

- Newsletters

- Rapports

## EPIC 9 — Reporting

- Rapports PDF

- Rapports Excel

- Exports

- Historique

# 5. Planning des versions

## Version 0.1 — Foundation

Objectif :

Créer le socle technique.

Modules :

- Auth

- PostgreSQL

- Docker

- React

- FastAPI

- Utilisateurs

Durée :

2 sprints

## Version 0.2 — Administration

Modules :

- Entités

- Sites

- API

- Permissions

Durée :

2 sprints

## Version 0.3 — Dashboard

Modules :

- KPIs

- Graphiques

- Notifications

Durée :

2 sprints

## Version 0.4 — Crawl SEO

Modules :

- Crawler

- Sitemap

- Robots

- Analyse

Durée :

3 sprints

## Version 0.5 — Analyse SEO

Modules :

- Hn

- Meta

- Titles

- Duplicats

- Erreurs

Durée :

3 sprints

## Version 0.6 — Mots-clés

Modules :

- Import

- Export

- Historique

Durée :

2 sprints

## Version 0.7 — GEO

Modules :

- OpenAI

- Gemini

- Claude

- Prompts

Durée :

3 sprints

## Version 0.8 — Planning

Modules :

- Calendrier

- Projet

- Kanban

Durée :

2 sprints

## Version 0.9 — Automatisation

Modules :

- WordPress

- YouTube

- Rapports

Durée :

3 sprints

## Version 1.0

Première version exploitable en production.

# 6. Roadmap détaillée des sprints

## Sprint 1

Infrastructure

Objectifs

- dépôt Git

- Docker

- PostgreSQL

- Redis

- FastAPI

- React

- CI/CD

Livrable

Application vide fonctionnelle.

## Sprint 2

Authentification

Développement

- JWT

- rôles

- utilisateurs

- connexion

- récupération mot de passe

Livrable

Connexion sécurisée.

## Sprint 3

Administration

- entités

- sites

- permissions

## Sprint 4

Gestion des API

- OpenAI

- Gemini

- GSC

- GA4

## Sprint 5

Dashboard

KPIs

Graphiques

Navigation

## Sprint 6

Crawler

Playwright

BeautifulSoup

Queue Redis

## Sprint 7

Analyse SEO

H1

H2

Titles

Descriptions

## Sprint 8

Analyse technique

404

Robots

Canonical

Temps

## Sprint 9

Mots-clés

Import

Export

Historique

## Sprint 10

URLs

Analyse

Doublons

404

## Sprint 11

GEO

Gestion des prompts

## Sprint 12

Analyse IA

OpenAI

Gemini

Claude

## Sprint 13

Planning

Calendrier

## Sprint 14

Projet

Kanban

Tâches

## Sprint 15

Automatisation

WordPress

## Sprint 16

YouTube

Publication

## Sprint 17

Rapports

PDF

Excel

## Sprint 18

Optimisation

Tests

Corrections

# 7. Dépendances

## Infrastructure

Prérequis de tous les modules.

## Administration

Doit être terminée avant :

- Dashboard

- Crawl

- GEO

- Planning

## Crawl

Prérequis :

- Sites

## SEO

Prérequis :

- Crawl

## GEO

Prérequis :

- Clés API

## Automatisation

Prérequis :

- Administration

- API

# 8. Priorités

## Critique

- Auth

- Base

- Crawl

- Dashboard

## Haute

- SEO

- GEO

- Mots-clés

## Moyenne

- Planning

- Projet

## Faible

- Notifications avancées

- Assistant IA

# 9. Jalons

## M1

Infrastructure opérationnelle

## M2

Administration terminée

## M3

Premier crawl

## M4

Premier dashboard

## M5

Première analyse SEO

## M6

Premier rapport PDF

## M7

Première analyse GEO

## M8

Première automatisation WordPress

## M9

Version bêta

## M10

Version 1.0

# 10. Critères d’acceptation

Chaque sprint devra :

- compiler sans erreur ;

- passer les tests automatisés ;

- respecter les conventions de code ;

- être documenté ;

- être démontré au Product Owner ;

- être fusionné uniquement après revue de code.

# 11. Définition de terminé (Definition of Done)

Une fonctionnalité est considérée comme terminée lorsque :

- le développement est achevé ;

- les tests unitaires sont verts ;

- les tests d’intégration sont validés ;

- la documentation est mise à jour ;

- la revue de code est approuvée ;

- les migrations sont testées ;

- les performances sont acceptables ;

- la fonctionnalité est démontrée et validée.

# 12. Gestion des risques

| Risque | Probabilité | Impact | Mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Évolution des APIs externes | Moyenne | Élevé | Couche d’abstraction des connecteurs |
| Dépassement des quotas API | Élevée | Moyen | Cache Redis, planification, limitation des appels |
| Volumétrie SEO importante | Élevée | Élevé | Partitionnement PostgreSQL, workers parallèles |
| Dérive fonctionnelle (scope creep) | Élevée | Élevé | Validation du Product Owner avant chaque sprint |
| Dette technique | Moyenne | Élevé | Revue de code, refactoring planifié |
| Dégradation des performances | Moyenne | Élevé | Monitoring, profiling et optimisation continue |

# 13. Suivi du projet

Le développement sera piloté avec les indicateurs suivants :

- Avancement par Épic

- Avancement par Sprint

- Burndown Chart

- Vélocité de l’équipe

- Nombre de User Stories livrées

- Nombre de défauts détectés

- Couverture des tests

- Dette technique

- Respect des jalons

# 14. Backlog initial (Version 1.0)

Les User Stories seront priorisées selon la méthode MoSCoW :

### Must Have

- Authentification

- Gestion des utilisateurs

- Gestion des entités

- Tableau de bord

- Crawl SEO

- Analyse SEO

- Analyse des URLs

- Gestion des mots-clés

- Administration des clés API

- Rapports PDF/Excel

### Should Have

- Analyse GEO multi-IA

- Planning éditorial

- Gestion de projet

- Notifications

- Comparaison des concurrents

### Could Have

- Publication YouTube

- Newsletters

- Suggestions IA avancées

- Connecteurs supplémentaires

### Won’t Have (Version 1.0)

- Application mobile native

- Mode hors ligne

- Machine Learning prédictif

- Assistant conversationnel intégré

# 15. Évolutions post-Version 1.0

## Version 1.1

- Optimisations de performance

- Nouveaux connecteurs SEO

- Rapports personnalisables

## Version 1.2

- Analyse GEO enrichie (nouveaux modèles IA)

- Comparaisons multi-périodes

## Version 1.3

- Automatisations avancées

- Workflows de validation éditoriale

## Version 2.0

- Prédictions SEO/GEO basées sur l’IA

- Recommandations stratégiques automatiques

- Analyse des tendances et opportunités en temps réel

- Assistant d’aide contextuel intégré

- Ouverture à des modules complémentaires (plugins internes)